附件3

吉林省第三次全国农业普查课题

招标管理办法

为做好吉林省第三次全国农业普查课题研究管理工作，按照国务院第三次全国农业普查领导小组办公室的总体要求，结合吉林实际，吉林省人民政府第三次农业普查领导小组办公室、吉林省统计局（以下简称省农普办、省统计局）制定如下管理办法。

第一章  组织实施

第一条  吉林省第三次全国农业普查课题研究工作，在吉林省人民政府第三次农业普查领导小组的领导下进行。研究课题招标的组织和管理工作由省农普办、省统计局负责具体实施。

第二章  课题确定

第二条  省农普办、省统计局根据党中央国务院、省委省政府关于农业农村农民工作的重大决策部署，在征求我省第三次全国农业普查领导小组各成员单位、各科研院所及大专院校、全省各省辖市及省直管县（市）农普办意见的基础上，确定《吉林省第三次全国农业普查课题推荐研究题目》，并向社会公开发布。

第三章  课题招投标与立项

第三条  课题招标面向吉林省第三次全国农业普查领导小组成员单位、科研院所、大专院校、行业协会（学会）及其他具有研究条件的机构或组织。本次招标不面向个人。

第四条  课题申报自《吉林省第三次全国农业普查课题研究招标公告》发布之日开始。

第五条  省农普办、省统计局将对课题申请书进行评议，确定中标单位并下达立项通知。没有中标的单位不再另行通知。

第六条  各中标立项课题组接到立项通知后，应按通知的时间和地点与省农普办、省统计局签署《吉林省第三次全国农业普查研究课题协议》和《吉林省第三次全国农业普查资料使用保密协议》，并按协议规定完成课题研究工作。

第四章  课题管理

第七条  课题管理实行课题负责人负责制，每个课题组只能确定1名负责人，每名课题负责人不能同时申请承担两个（及两个以上）课题。课题负责人必须是该课题实施全过程的真正组织者和指导者，并承担实质性研究工作；课题负责人必须参加开题、中期和结项评审会，并向专家组汇报课题研究成果。

第八条  每个课题组全体成员人数须不少于2人，最多不超过5人。课题组其他成员应具备一定的分析研究能力和实践经验，其中未毕业的全日制硕士研究生、本（专）科生数量不得超过课题组全体成员数量的一半。

第九条  投标单位须对课题申请工作进行认真审核，并签署明确意见，加盖单位公章，承担信誉保证。

第十条  课题立项后，中标单位应为课题研究提供必要的保障条件，以切实保证课题组能够按时、优质地完成课题研究工作。课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，以便参加开题评审会。

第十一条  课题研究过程中，省农普办、省统计局负责安排进度。原则上，于9月中下旬组织中期评审，于11月初组织结项评审，具体时间另行通知。

第十二条  省农普办、省统计局将于结项前，对各课题研究成果实施查重。

第十三条  由于特殊原因需终止研究的课题，课题负责人需提前向省农普办、省统计局提出书面申请并说明原因。

第十四条  凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，填写《吉林省第三次全国农业普查课题变更申请表》，经省农普办、省统计局审批后方可生效：（1）变更课题负责人；（2）改变课题名称；（3）对研究内容作重大调整；（4）课题完成时间延期。对未经批准擅自变更上述内容的课题，将不予结项。

第十五条  凡有下列情形之一者，由省农普办、省统计局撤消课题：（1）研究成果有严重政治问题；（2）剽窃他人成果，弄虚作假；（3）研究成果学术质量低劣；（4）与批准的课题设计严重不符；（5）获准延期但到期仍不能完成；（6）严重违反财务制度。

第十六条  省农普办、省统计局将按照全部课题数量的一定比例，随机抽取部分课题负责人作为中期和结项评审会的评审专家。被选中的评审专家不得评审本课题组成员所属工作或学习单位的课题。

第五章  资料提供

第十七条  省农普办、省统计局向中标立项的课题组适时、分批次提供吉林省第三次全国农业普查汇总资料。

（一）凡省农普办已发布的普查公报和已编制的汇总表，一般均可提供。在研究过程中，如需补充其他农业普查资料，课题单位可提出书面申请，省农普办、省统计局将根据实际情况，尽量给予满足，由课题联络员负责提供。研究中需要的非农业普查资料，由各课题单位自行收集。

（二）由省农普办、省统计局直接提供的所有农业普查资料（公开出版的资料除外），只能用于本次中标单位承担的课题研究使用，不得向第三方提供或用于其他研究，违者将承担相应的法律责任。

第六章  课题验收与成果发布

第十八条  各课题组在结项评审后需按专家组意见修改，并将最终成果报省农普办、省统计局。省农普办、省统计局将参考评审会的评审意见对课题评定等级，实施验收。等级分为优秀、良好、合格和不合格四档，其中优秀等次3篇，良好等次5篇，合格等次若干篇。对于验收不合格的课题，不予结项。

验收标准为：

1.课题要充分利用农业普查数据，紧密结合我省现阶段农业、农村、农民发展的特点，在对吉林省第三次全国农业普查资料进行深入分析的基础上，围绕“热点”和“难点”问题，认真研究、深入剖析、说明问题、提出切实可行的建议和对策。

2.资料运用准确无误，文字信息真实可靠，反映情况与问题准确客观。

3.定量分析与定性分析相结合，所运用的理论或方法能够恰当准确地表明所要说明的问题。

4.文章观点明确，结构完整，语言通畅，逻辑严谨，条理清晰。提交结项的课题字数严格控制在10000字以下。

5.各课题组不得以过去或他人已公开发表的研究成果，代替本次课题研究。

第十九条  课题结项后，省农普办、省统计局将对良好及以上等级且不涉密的课题集结成册，公开出版发行；并组织人员对优秀等级的课题进行修改，报省委省政府主要领导参阅。

第二十条  此次课题研究成果归省农普办、省统计局所有。省农普办、省统计局决定是否予以公开发表。未获省农普办、省统计局同意，各课题组不得公开发表或对外提供。

第七章  课题经费提供和使用

第二十一条  为保证吉林省第三次全国农业普查研究课题顺利开展，省农普办、省统计局对中标立项的15个资助课题设立课题研究经费，规划课题5个，研究经费2万元；一般性选题10个，研究经费1.5万元。确定立项后先拨付经费总额的40%；课题最终结项后拨付剩余部分。省农普办、省统计局对受聘作为评审专家的课题负责人，按每参加一次评审会支付800元的评审费。

第二十二条  符合本办法之第十四条规定内容需终止研究的课题、对未经批准擅自变更本办法之第十五条规定内容的课题、符合本办法之第十六条规定内容被撤消的课题，均不予结项、验收，并需退还前期拨付的全部研究经费。

第二十三条  课题组各项开支均须由课题负责人认真审核，严格把关。课题研究资助经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，做到专款专用。有关费用支出的范围、标准、所需票据应严格按财政部门的有关规定执行。

第八章  附   则

第二十四条  本办法在执行期间，省农普办、省统计局可根据工作需要，适时进行补充或修定相关规定。

第二十五条  本《办法》由省农普办、省统计局负责解释。